**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29 января 2024 года № 2

с. Хрещатое

«Об утверждении отчета о ходе муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»

В соответствии с постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013г №63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»(в редакции постановлений от 28.04.2014 года №16, от 24.12.2018г №63, от 14.10.2019г №90), распоряжением администрации Хрещатовского сельского поселения от 14.10.2019 №26 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района»

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» согласно приложениям №№1-5 к настоящему постановлению
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хрещатовского сельского

поселения Н.И.Шулекин

Приложение №1

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 29.01.2024г №2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения

Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя- главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | Лимит на год | Кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | "Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Всего  в том числе по ГРБС:  Администрация Хрещатовского сельского поселения |  |  |  |  | 2122,7  2122,7  2122,7 | 2122,7  2122,7  2122,7 | 2122,7  2122,7  2122,7 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности в Хрещатовском сельском поселении» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0801 | 0210298580 | 500 | 1239,5 | 1239,5 | 1239,5 |
| Основное мероприятие 2 | "Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0801 | 0210270100  0210290840  0210290840 | 200  200  800 | 70,0  775,1  38,1 | 70,0  775,1  38,1 | 70,0  775,1  38,1 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 29.01.2024г №2

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского

муниципального района Воронежской области по сотоянию на 01.01.2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципа льной программы, под программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципаль  ного района, иной главный распорядитель средств местн ого бюджета) Ф.И.О.,должность исполнителя | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период | | | Результаты реализации мероприятия | | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начало реализации мероприятия в отчетном году | Окончание реализации мероприятия в отчетном году | Начало реализации мероприятия в отчетном году | Окончание реализации мероприятия в отчетном году | Предусмотрено решением представительноготоргана местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | Кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | "Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 2122,7 | 2122,7 | 2122,7 | 2122,7 | 2122,7 |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности в Хрещатовском сельском поселении» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 2122,7 | 2122,7 | 2122,7 | 2122,7 | 2122,7 | нет |
| Основное мероприятие 2 | "Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 2122,7 | 2122,7 | 2122,7 | 2122,7 | 2122,7 | нет |

Приложение №3

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 29.01.2024г №2

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов)реализации муниципальной программы

Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района

Воронежской области по состоянию на 01.01.2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
|  |  |  | Год предшествующий  отчетному | | Отчетный год | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | | | | | | | |
| 1.3.1. | Количество учреждений культуры, в которых осуществлен ремонт | штук | 0 | 1 | | | 1 | Ремонт дома культуры в с. Хрещатое |
| 1.3.3 | Число культурно- досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течении года | штук | 70 | 75 | | | 75 | Проводились развлекательно-информационные мероприятия |
|  | Основное мероприятие № 2 «Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.3.4 | Количество оборудованных детских площадок и мест массового отдыха на 1000 чел.населения | ед | 0,2 | | | 0 | 0 | Оборудованные детские и спортивные площадки имеются в достаточном количестве |

Приложение №4

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 29.01.2024г №2

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского

поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения

Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципа льной программы, под программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб | | | | | | | |
| 2020  (первый год реализации) | 2021  (второй год реализации) | 2022  (третий год реализации) | 2023  (четвертый год реализации) | 2024  (пятый год реализации) | 2025  (шестой год реализации) | 2026  (седьмой год реализации) |  |
| Муниципальная программа | "Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Всего:  в том числе | 1514,4 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1514,4 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности в Хрещатовском сельском поселении» | Всего:  в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего:  в том числе | 1514,4 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1514,4 | 2273,4 | 1392,7 | 2122,7 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |  |

Приложение №5

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 29.01.2024г №2

ОТЧЕТ

об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020 — 2026 годы».

Оценка эфективности реализации муниципальной программы администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2023 год проведена специалистом администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»

В 2023 году обеспечена реализация муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» подпрограмма «Обеспечение условий для развития культуры и спорта»

В администрации Хрещатовского сельского поселения реализация программы была направлена на сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Хрещатовского сельского поселения, реализация творческого потенциала населения Хрещатовского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. По уточненым данным объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 2122,7 тыс.руб, из них собственные доходы 2122,7с тыс.руб., безвозмездные поступления 0 тыс.руб. На душу населения 1644,2 руб.

О выполнении Плана по реализации приоритетных задач 2023 года

На 2023 год администрация Хрещатовского сельского поселения планировала косметический ремонт СДК — выполнено

Смонтированна и введена в эксплуатацию система газового отопления в СДК с. Хрещатое.

Проведение праздников, концертов и различных мероприятий на территории поселения — выполнено.

Администрация Хрещатовского сельского поселения ставит перед собой конкретные задачи на 2024 год по перспективам развития поселения, а именно:

Продолжение оформления проектно- сметной документации для капитального ремонта СДК, для вступления в федеральную программу.

Проведение тематических мероприятий посвященных «Году семьи», направленных на сохранение традиционных семейных ценностей.

В соответсвии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020 — 2026 годы» за 2023 год признана эффективной.