**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29 января 2024 года № 4

с. Хрещатое

«Об утверждении отчета о ходе муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013г №63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»(в редакции постановлений от 28.04.2014 года №16, от 24.12.2018г №63, от 14.10.2019г №90), распоряжением администрации Хрещатовского сельского поселения от 14.10.2019 №26 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района»

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2023 году муниципальной программы

 « Содержание и развитие коммунальной инфрастуктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» согласно приложениям №№1-5 к настоящему постановлению

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Хрещатовского сельского

 поселения Н.И.Шулекин

 Приложение №1

 к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 29.01.2024г № 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения

Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя- главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | Лимит на год | Кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и терри-тории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муници-пального района Вороне-жской области на 2020-2026годы | Всего |  |  |  |  | 6973,0 | 6973,0 | 6973,0 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  | 6973,0 | 6973,0 | 6973,0 |
| Администрация Хрещатовского сельского поселения |  |  |  |  | 6973,0 | 6973,0 | 6973,0 |
| Мероприятие №1 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0409 | 0110291290 | 200200 | 2534,03111,3 | 2534,03111,3 | 2534,03111,3 |
| 01102S8850 |
| Мероприятие №2 | Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0503 | 01101S8670 | 200 | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
| 0110298670 | 200 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Мероприятие №3 | Прочие мероприятия: сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов, обеспечение водоснабжения, озеленение территории, содержание мест накопления ТКО, благоустройство территории | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 05030605 | 0110398530011039869001103987100110398720011039873001103990200110398730 | 200200200200200200200 | 9,67,180,33,6264,8182,8450,0 | 9,67,180,33,6264,8182,8450,0 | 9,67,180,33,6264,8182,8450,0 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 29.01.2024г № 4

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского

муниципального района Воронежской области по сотоянию на 01.01.2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципа льной программы, под программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местн ого бюджета) Ф.И.О.,должность исполнителя | Плановый срок | Фактический срок | Расходы местного бюджета за отчетный период | Результаты реализации мероприятия | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начало реализации мероприятия в отчетном году | Окончание реализации мероприятия в отчетном году | Начало реализации мероприятия в отчетном году | Окончание реализации мероприятия в отчетном году | Предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | Кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муници-пального района Воронежской области на 2020-2026годы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 6973,0 | 6973,0 | 6973,0 | 6973,0 | 6973,0 |  |
| Мероприятие №1 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 5645,3 | 5645,3 | 5645,3 |  5645,3 | 5645,3 | нет |
| Мероприятие №2 | Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | нет |
| Мероприятие №3 | Прочие мероприятия: организация мест захо-ронения, водоснабжение и водоотведение, энерго-сбережение и повыше-ние энергитической эффективности, органи-зация сборо и вывоза бытовых отходов | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | 998,2 | 998,2 | 998,2 | 998,2 | 998,2 | нет |

Приложение №3

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 29.01.2024г № 4

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района

Воронежской области по состоянию на 01.01.2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
|  |  |  | Год предшествующийотчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» |
| 1.1 | Мероприятие №1Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Хрещатовского сельского поселения |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (капитальный ремонт, реконструкци) | % | 3 | 5 | 5 | Произведена отсыпка 2100 м грунтовых дорог щебнем из местного карьера, 580м ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 1.2 | Мероприятие №2 Организация электроснабжения в границах Хрещатовского сельского поселения |
|  | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | шт | 10 | 10 | 10 | Светильники уличного освещения заменены на энергосберегающие в количестве 10 шт |
|  | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения ежегодно | рублей | 29,3 | 18,0 | 22,1 | Выделены средства в размере 22139 рублей на покупку энергосберегающих ламп |
| 1.3 | Мероприятие №3 Прочие мероприятия организация мест захоронения, водоснабжение и водоотведение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация сбора и вывоза бытовых отходов, благоустройство и озеленение парков |
|  | Организация и благоустройство мест массового отдыха для населени | Да/нет | да | да | да | На территории поселения 5 детских площадок, благоустро-енный сквер, спортивные площадки на которых производится уборка территории и озеленение |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Да/нет | да | да | да | На территории поселения 5 кладбищ.Ограды металлические, окрашенные, производится вырубка кустарников и деревьев |
|  | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Да/нет | да | да | да | Средства в бюджете расходованы в сумме 998,2 тыс.руб. |
|  | Наличие в поселении утвержденного генерального плана | Да/нет | да | да | да | Генеральный план поселения утвержден |

Приложение №4

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 29.01.2024г №4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов

 внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского

поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026годы »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципа льной программы, под программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб |
| 2020(первый год реализации) | 2021(второй год реализации) | 2022(третий год реализации) | 2023(четвертый год реализации) | 2024(пятый год реализации) | 2025(шестой год реализации) | 2026(седьмой год реализации) |  |  |
| Муниципальная программа | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муници-пального района Воронеж-ской области на 2020-2026 | Всего: в том числе | 24215,7 | 5344,7 | 7639,4 | 6973,0 | 1877,31 | 1877,31 | 1877,31 |  |  |
| Областной бюджет | 20682,2 | 2710,2 | 3225,4 | 3347,6 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджетВнебюджетные фонды | 3533,5 | 2580,054,5 | 4414,0 | 3625,4 | 1877,31 | 1877,31 | 1877,31 |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | Всего: в том числе | 3687,9 | 4448,9 | 5634,8 | 5645,3 | 1319,71 | 1319,71 | 1319,71 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2200 | 2364,7 | 3022,8 | 3111,3 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1487,9 | 2084,2 | 2612,0 | 2534,0 | 1319,71 | 1319,71 | 1319,71 |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Содержание уличного освещения, энергосбереже-ние и повышение энергети-ческой эффективности в бюджетных учреждениях Хрещатовского сельского поселения | Всего: в том числе | 333,1 | 428,1 | 395,0 | 329,5 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
| Областной бюджет | 221 | 245,4 | 305,9 | 236,3 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджетВнебюджетные фонды | 129,2 | 128,254,5 | 89,1 | 93,2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Содержание объектов внешнего благоустройства Хрещатовского сельского поселения | Всего: в том числе | 1916,1 | 267,4 | 406,5 | 80,3 | 447,60 | 447,60 | 447,60 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1916,1 | 267,4 | 406,5 | 80,3 | 447,60 | 447,60 | 447,60 |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего: в том числе | 18208 | 200,3 | 1203,1 | 917,9 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 18208 | 100,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 100,2 | 1203,1 | 917,9 |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к постановлению администрации

Хрещатовского сельского поселения

от 29.01.2024г № 4

ОТЧЕТ

 об оценке эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026годы»

 Оценка эфективности реализации муниципальной программы администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2023 год проведена финансистом администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»

 В 2023году обеспечена реализация муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муници-пального района Вороне-жской области на 2020-2026годы»

 В администрации Хрещатовского сельского поселения реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, улучшения внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффиктовности предоставления коммунальных услуг. По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 6973,0 тыс.руб, из них собственные доходы 3625,4 тыс.руб., безвозмездные поступления 3347,6 тыс.руб.

 О выполнении Плана по реализации приоритетных задач 2023 года

 На 2023 год администрацией Хрещатовского сельского поселения было запланировано ремонт и замена уличных фонарей — выполнено

ремонт асфальтового покрытия дорог местного пользования по улицам поселения был запланирован, и произведен ремонт дороги с асфальтовым покрытием протяженность которого составила 0,580 м.

Планировалось отсыпать щебнем 1,2 км дорог местного значения, а отсыпали 2,1 км.

План на 2024 год

Администрация Хрещатовского сельского поселения ставит перед собой конкретные задачи на 2024 год по перспективам развития поселения, а именно:

ремонт дорог с асфальтовым покрытием в с.Лесково ул. Мельникова

для обеспечения безопасности движения обустройство тротуара в с. Хрещатое ул. Восточная

в целях обеспечения противопожарной безопасности, оборудование гидрантов в с. Хрещатое

Основные проблемы поселения.

Малая протяженность дорог с асфальтовым покрытием.

В соответсвии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021годы» признана эффективной.