АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2017г.     № 9

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной  программы «Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением от 24.12.2013 г. № 96 (в редакциях постановления от 07.11.2014 г. № 44, от 24.02.2015 г. № 7, от 12.05.2015 г. № 20, от 15.02.2016 г. № 4, от 16.02.2017 г. № 5)

В соответствии с постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 г. .№ 62 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2016 году муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» согласно приложениям №№ 1-2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Хрещатовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Хрещатовского сельского поселения | Н.И. Шулекин |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Хрещатовского сельского поселения от28.02.2017 г. № 9

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  |  |  | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 |
|  |  | Администрация Хрещатовского сельского поселения |  |  |  |  |  | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0102 | 031000000 |  | 2321,4 |  | 2321,4 | 2321,4 |
|  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Хрещатовского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0102 | 0310192020 | 100 | 642,0 949,9 640,3 20,3 |  | 642,0 949,9 640,3 20,3 | 642,0 949,9 640,3 20,3 |
|  |  |  |  | 0104 | 0310192020 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Хрещатовского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 914 | 0203 | 0310251180 | 100 | 62,3 6,6 |  | 62,3 6,6 | 62,3 6,6 |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению от 28.02.2017 г.№ 9

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2015 год

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Хрещатовского сельского поселения | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Хрещатовского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | 2252,5 | 2252,5 | 2252,5 | 2252,5 | 2252,5 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Хрещатовского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | нет |