АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕЩАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21   октября 2019 года     № 92

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие культуры, физической культуры

и спорта   на территории  Хрещатовского

сельского поселения на 2020-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Хрещатовского сельского поселения от 21.10.2013 года № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения» (в редакции постановлений от 28.04.2014 года №16, от 24.12.2018 г. № 63, от 14.10.2019 г. № 90),  распоряжением администрации Хрещатовского сельского поселения  от 14.10.2019 года  №26 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района» , стратегией Социально-экономического развития Калачеевского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной Решением Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района от 25.12.2018 г. № 27, администрация Хрещатовского сельского поселения   Калачеевского муниципального района Воронежской области  постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры и спорта   на территории  Хрещатовского

сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области  на 2020-2026 годы», согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свои действия на правоотношения возникающие с 01.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хрещатовского сельского поселения                        Н. И. Шулекин

Утверждена постановлением администрации  Хрещатовского  сельского поселения Калачеевского муниципального района

от 21.10.2019 г. № 92

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории  Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения
 «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории  Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области МКУ «Хрещатовский КДЦ» |  |  |  |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | 1.Подпрограмма «Обеспечение условий для развития культуры и спорта» Основные мероприятия программы: 1. Развитие культурно-досуговой деятельности в Хрещатовском сельском поселении; 2. Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении. |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Цель Программы - повышение качества жизни населения Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и физической культуры; - проведение модернизации материально-технической базы МКУ «Хрещатовский КДЦ»; - сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения; - совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры; - формирование у населения Хрещатовского сельского поселения внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере. |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения; 2. Удельный вес населения, постоянно проживающего на территории поселения, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры; 3. Отремонтировать дом культуры в с. Хрещатое, обеспечив его надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами - площадь ремонта 1350 м.кв.; 4. Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Хрещатовском сельском поселении; 5. Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки чел. ежегодно; 6.Участие сборных команд поселения в спортивных мероприятиях, в зачет спартакиады поселений муниципального района. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2026 годы в один этап |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств, получаемых из областного бюджета и бюджета Хрещатовского сельского поселения, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района о бюджете поселения на очередной финансовый год. Суммарный объем финансирования Программы на 2020-2026 годы составляет 7530,59 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: |  |  |  |
|  | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ |
|  | 2020 | 0 | 0 | 1038,6 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 1081,99 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 1082,0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 1082,0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 1082,0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 1082,0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 1082,0 |
|  | Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете. |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы будет способствовать социально-культурному обустройству населенных пунктов Хрещатовского сельского поселения и позволит: 1. Участвовать в реализации традиционных и инновационных культурных проектов, способствующие формированию и развитию единого культурного пространства Воронежского края: обеспечить участие в областных и районных фестивалях. 2. Обеспечить уровень расходов местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения в сумме 600 рубля; 3. Увеличение удельного веса населения, постоянно проживающего на территории поселения, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры - 25%; 4. Отремонтировать дом культуры в с. Хрещатое, обеспечив его надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами - площадь ремонта 1350 м. кв.; 5. Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Хрещатовском сельском поселении; 6. Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки -1 чел. ежегодно; |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» (далее – Программа) разработана  в соответствии с Постановлением  администрации Хрещатовского сельского поселения от 21 октября 2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», (в ред. от 28.04.2014 г. № 16, от 24.12.2018 г. № 63, от 14.10.2019 г. № 90)., распоряжением администрации Хрещатовского сельского поселения от 14.10.2019 г. № 26 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района»,

Стратегией Социально=экономического развития Калачеевского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной Решением Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района от 25.12.2018 г. № 27..

Культура как часть социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов определяет качество жизни сельского населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа села. Сельские учреждения культуры дают возможность не только общения, но и развития творческих способностей населения.

На территории Хрещатовского сельского поселения 1 учреждение культуры. Основная причина сокращения отраслевой сети - недостаток финансовых средств на содержание и капитальный ремонт объектов культуры.

В течение  года  было проведено  111 зрелищных программ для всех возрастных категорий населения.  Коллектив МКУ «Хрещатовский КДЦ» в 2018 году был неоднократно отмечен призами и грамотами за  профессионализм и высокий организационный уровень подготовки культурных мероприятий.

Основными направлениями в работе домов культуры являются нравственное, эстетическое, патриотическое, правовое воспитание,   пропаганда здорового образа жизни на территории поселения.

Общий объем расходов местного бюджета на культуру в 2018 году составил 1083,8 тыс. рублей, что ниже уровня 2017 года на 300,1  тыс. рублей (или 21,6%). В расчете на 1 жителя расходы местного бюджета поселения на культуру в 2018 году составили 621 руб., что ниже уровня 2017 года на 153 руб. (или 15,7%).

Кадровая обеспеченность в сфере культуры характеризуется численностью штатных работников в МКУ «Хрещатовский КДЦ», которая по состоянию на 01.10.2019 года составила 3 человека.

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» учреждением культуры Хрещатовского сельского поселения изменен тип на казённое.

Решение актуальных проблем развития сельской культуры в условиях крайне ограниченных бюджетных ресурсов требует использования программного планирования важнейших направлений развития культуры, который позволяет:

- выбрать комплекс мероприятий по решению проблем развития культуры на селе, скоординированных по задачам, ресурсам и срокам в рамках программы;

- реализовать на практике систему государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, определённую Законом Воронежской области от 27.10.2006 N 90-03 "О культуре";

- объединить усилия государственных, общественных и частных структур в решении задач культурного развития в сельской местности;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств и обеспечить их целевое использование.

Реализация муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» позволит реализовать поставленные цели культурного развития в поселении и осуществить комплекс программных мероприятий, направленных на:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий;

- модернизацию материально - технической базы сельских учреждений культуры;

- подготовку специалистов для сельских учреждений культуры.

Состояние развития физической культуры и спорта, здоровье населения, в настоящее время являются актуальными, основополагающими факторами,  влияющими на уровень развития общества и территории, и находятся на особом контроле главы поселения.

Стало традицией, что в массовых районных соревнованиях (День здоровья, День физкультурника).

.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых  конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Повышение темпов экономического развития территории, структурные изменения экономики, вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к возрастанию роли человеческого капитала в социально-экономическом процессе. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры.

Приоритетными направлениями  муниципальной политики являются:

- создание необходимых условий для сохранения и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения;

- создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом для населения области по месту жительства, проведение большего числа спортивных мероприятий по доступным видам спорта;

- проведение акций по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Основная цель муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Хрещатовского сельском поселении на 2020-2026 годы» - повышение качества жизни населения Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и физической культуры;

- проведение модернизации материально-технической базы МКУ «Хрещатовский КДЦ»;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения;

- Совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры;

- формирование у населения Хрещатовского сельского поселения внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере.

Динамика изменения целевых показателей эффективности развития культуры и физической культуры приведена в приложении 2 муниципальной программы.

Для объективной оценки процессов развития культуры в поселении, а также их прогнозирования и планирования определены следующие основные показатели  (индикаторы):

- Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения, рублей;

- Удельный вес населения, постоянно проживающего на территории поселения, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика формирования показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения | Руб. | Расчет показателя: Источником данных является отчет об исполнении бюджета; периодичность показателя – годовая |
| - 1.3.1 | Удельный вес населения, постоянно проживающего на территории поселения, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры | ед. | Расчет показателя: Источником данных является статистический отчет форма №7-НК |
|  | Отремонтировать дом культуры в с. Хрещатое, обеспечив его надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами - площадь ремонта 1350 м.кв.; | Ед. | Расчет показателя: Источником данных является отчет об исполнении бюджета; периодичность показателя – годовая |
|  | Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Хрещатовском сельском поселении | Ед. | Расчет показателя: Источником данных является статистический отчет форма №7-НК |
|  | Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки -1 чел. ежегодно | Ед. | Расчет показателя: Источником данных является отчет МКУ «Хрещатовский КДЦ» с приложением копий документов о повышении квалификации |
|  | Участие сборных команд поселения в спортивных мероприятиях, в зачет спартакиады поселений муниципального района | Ед. | Расчет показателя: |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика формирования показателей |
| - 1 | Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения |  | Расчет показателя: Источником данных является отчет об исполнении бюджета; периодичность показателя – годовая |
| - 1.3.1 | Удельный вес населения, постоянно проживающего на территории поселения, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры | ед. | Расчет показателя: Источником данных является статистический отчет форма №7-НК |

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы  и их значениях представлены в приложении 2 к  муниципальной Программе.

2.3.Конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы будет способствовать социально-культурному обустройству населенных пунктов Хрещатовского сельского поселения и позволит:

1. Участвовать в реализации традиционных и инновационных культурных проектов, способствующие формированию и развитию единого культурного пространства Воронежского края: обеспечить участие в областных и районных фестивалях.

2.  Обеспечить уровень расходов местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения в сумме 600 рубля;

3.   Увеличение удельного веса населения, постоянно проживающего на

территории поселения, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры - 25%;

4. Отремонтировать дом культуры в с. Хрещатое, обеспечив его надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами - площадь ремонта 1350 кв.м.;

5. Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Хрещатовского сельском поселении;

6. Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки -1 чел. ежегодно;

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» будет реализована период 2020-2026 годы в один этап. Сроки ее реализации учитывают ресурсные возможности обеспечения программных мероприятий на федеральном, региональном и местном  уровнях и устанавливаются в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. Отдельные этапы реализации мероприятий не предусмотрено. План реализации муниципальной программы приведен в приложении 1  к муниципальной программе.

Мероприятие 1. Развитие культурно-досуговой деятельности в Хрещатовском сельском поселении.

Предусмотренная в рамках основного мероприятия система мероприятий в максимальной степени будет способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

Содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры

Цель мероприятия: сохранение существующих объектов культуры на территории Хрещатовского сельского поселения, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, повышение эффективности и качества культурно - досуговой деятельности в поселении, обеспечение безопасности и комфортности для пользователей услугами. В рамках мероприятия предусматривается провести текущий ремонт Хрещатовского СДК. Реализация мероприятий позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях и любительских объединениях, внедрить в культурно-досуговую деятельность инновационные технологии и приступить к поэтапному созданию модельных учреждений культуры как эталонов досуговых учреждений будущего, которые будут капитально отремонтированы, оснащены современным оборудованием и укомплектованы профессиональными кадрами.

Модернизация материально-технической базы МКУ «Хрещатовский КДЦ» .

Цель мероприятия: повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в Хрещатовского сельском поселении путем технического переоснащения, замены морально устаревшего и ветхого оборудования, музыкальных инструментов.

В рамках мероприятия предусматривается приобретение необходимого оборудования, техники, одежды для сцены,  мебели, выставочных стендов и т. д..

Реализация мероприятия позволит улучшить оснащение объектов культуры МКУ «Хрещатовский КДЦ», обеспечив их современным оборудованием и музыкальными инструментами; сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры в сельской местности.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества

Цель мероприятия: сохранить значительный пласт традиционной народной культуры, являющейся неотъемлемой частью культурного наследия Хрещатовского сельского поселения и всего Калачеевского района, национальные обычаи, обряды и фольклор в населенных пунктах поселения, реализовать инновационные культурные проекты, способствующие формированию и развитию единого культурного пространства Калачеевского района.

В рамках мероприятия предусматривается участие в традиционных и инновационных культурных проектах: фестивали-конкурсы всероссийского, межрегионального и регионального уровней.

Реализация мероприятия позволит сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры в населенных пунктах Хрещатовского сельского поселения; стимулировать деятельность творческих коллективов, мастеров декоративно - прикладного творчества и художественных ремёсел, создать условия для привлечения детей и молодёжи к народной культуре и передать культурное наследие от поколения к поколению.

Обучение специалистов МКУ «Хрещатовский КДЦ»

Цель мероприятия: формирование эффективной кадровой политики на основе системы непрерывного профессионального и общекультурного развития специалистов.

В рамках мероприятий предусматривается подготовка и переподготовка кадров с целью повышения квалификации кадров МКУ «Хрещатовский КДЦ», создание условий для профессионального роста работников культуры посредством:

- осуществления подготовки специалистов;

- участия в специальных семинарах по проблемам народной традиционной культуры;

- обучения на курсах стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры;

- стимулирования повышения профессионального мастерства работников культуры и искусства путём проведения конкурсов профессионального мастерства.

Реализация мероприятия позволит обеспечить профессиональный рост работников культуры, повысить их заинтересованность в результатах деятельности по развитию творческого потенциала населения всех возрастных категорий.

Мероприятие 2. Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении

Предусмотренная в рамках основного мероприятия система мероприятий в максимальной степени будет способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

Оснащение спортивных площадок спортивным и иным оборудованием

Основная цель мероприятия - создание благоприятных условий для занятий населения Хрещатовского сельского поселения физической культурой и спортом, в том числе в общеобразовательных учреждениях и по месту жительства.

Задачами мероприятия являются:

- развитие социальной инфраструктуры и решение задач, связанных с укреплением здоровья населения;

- предоставление различных видов услуг, рассчитанных на семейный отдых, всем категориям населения с учетом разных возрастных групп и различного достатка.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основными источниками финансового обеспечения Программы являются:

- средства бюджета Хрещатовского сельского поселения;

- средства областного бюджета;

- внебюджетные источники.

Финансирование Программы из бюджета Хрещатовского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов мероприятий Программы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий Программы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Сведения о расходах местного бюджета по годам реализации Программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» представлены в приложении 3 к Программе.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски.

Внутренние риски реализации Программы:

- неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

- низкая эффективность использования бюджетных средств:

- необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее исполнения;

- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе  реализации Программы.

Меры муниципального регулирования и управления внутренними рисками:

1. Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий Программы, а также эффективности использования бюджетных средств.

2. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы.

Внешние риски реализации Программы:

• финансово-экономические риски,

• социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Программы, вызванным возникновением бюджетного дефицита (возможно снижение темпов экономического роста, усиление инфляции, кризиса банковской системы, что может негативно отразиться на поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения),  ведут к сокращению предусмотренных объемов бюджетных средств в ходе реализации Программы. Это потребовало бы внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы. Сокращение финансирования Программы негативным образом сказалось бы на показателях Программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни Хрещатовского сельского поселения.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования. Описание мер управления рисками реализации муниципальной программы, степени достижения цели приведены в приложении 4 к муниципальной программе.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Хрещатовского сельском поселении на 2020-2026 годы» выступают следующие:

1. Оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы.

2.  Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы, проведение комплексного анализа с дальнейшим пересмотром критериев оценки мероприятий Программы, совершенствование механизма реализации Программы исходя из изменений внешней среды. В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

3. Управление Программой будет осуществляться на основе принципов открытости. На сайте администрации Хрещатовского сельского поселения будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности Программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

4. В ходе реализации Программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации Программы. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает (1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом; (2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета; (3) степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов Программы по формуле:

Сд = Зф/Зп*100 %, где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и   муниципальных бюджетов путем сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Хрещатовского сельского поселения на реализацию Программы и ее основных мероприятий по формуле:

Уф = Фф/Фп*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

- степени реализации мероприятий путем сопоставления числа выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных планом реализации программы.

До начала очередного года реализации программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация подпрограммы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей подпрограммы  соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей Программы  соответствуют установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;

- выполнения плана по реализации муниципальной программы  в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

Оценка применения мер муниципального регулирования приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

7.Подпрограмма муниципальной программы

Подпрограмма 1. Обеспечение условий для развития культуры и спорта ПАСПОРТ
Подпрограммы 1. Обеспечение условий для развития культуры и спорта

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области МКУ «Хрещатовский КДЦ» |  |  |  |
| Основные разработчики муниципальной подпрограммы | Администрация Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |  |  |  |
| Подпрограмма и основные мероприятия | 1.Подпрограмма «Обеспечение условий для развития культуры и спорта» Основные мероприятия программы: 1. Развитие культурно-досуговой деятельности в Хрещатовском сельском поселении; 2. Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении. |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Цель подпрограммы - повышение качества жизни населения Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и физической культуры; - проведение модернизации материально-технической базы МКУ «Хрещатовский КДЦ»; - сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения; - совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры; - формирование у населения Хрещатовского сельского поселения внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере. |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения; 2. Удельный вес населения, постоянно проживающего на территории поселения, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры; 3. Отремонтировать дом культуры в с. Хрещатое, обеспечив его надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами - площадь ремонта 1350 м.кв.; 4. Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Хрещатовском сельском поселении; 5. Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки чел. ежегодно; 6.Участие сборных команд поселения в спортивных мероприятиях, в зачет спартакиады поселений муниципального района. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2026 годы в один этап |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств, получаемых из областного бюджета и бюджета Хрещатовского сельского поселения, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района о бюджете поселения на очередной финансовый год. Суммарный объем финансирования подпрограммы на 2020-2026 годы составляет 7530,59 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: |  |  |  |
|  | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ |
|  | 2020 | 0 | 0 | 1038,6 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 1081,99 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 1082,0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 1082,0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 1082,0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 1082,0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 1082,0 |
|  | Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете. |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы будет способствовать социально-культурному обустройству населенных пунктов Хрещатовского сельского поселения и позволит: 1. Участвовать в реализации традиционных и инновационных культурных проектов, способствующие формированию и развитию единого культурного пространства Воронежского края: обеспечить участие в областных и районных фестивалях. 2. Обеспечить уровень расходов местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения в сумме 600 рубля; 3. Увеличение удельного веса населения, постоянно проживающего на территории поселения, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры - 25%; 4. Отремонтировать дом культуры в с. Хрещатое, обеспечив его надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами - площадь ремонта 1350 м. кв.; 5. Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Хрещатовском сельском поселении; 6. Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки -1 чел. ежегодно; |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма  «Обеспечение условий для развития культуры и спорта» направлена на создание условий для повышения эффективности деятельности учреждения культуры на территории Хрещатовского сельского поселения.

Культура как часть социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов определяет качество жизни сельского населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа села. Сельские учреждения культуры дают возможность не только общения, но и развития творческих способностей населения.

Основными направлениями в работе домов культуры являются нравственное, эстетическое, патриотическое, правовое воспитание,   пропаганда здорового образа жизни на территории поселения.

Реализация подпрограммы на территории Хрещатовского сельского поселения позволит реализовать поставленные цели культурного развития в поселении и осуществить комплекс программных мероприятий, направленных на:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий;

- модернизацию материально - технической базы сельских учреждений культуры;

- подготовку специалистов для сельских учреждений культуры.

Состояние развития физической культуры и спорта, здоровье населения, в настоящее время являются актуальными, основополагающими факторами,  влияющими на уровень развития общества и территории, и находятся на особом контроле главы поселения.

Стало традицией, что в массовых районных соревнованиях (День здоровья, День физкультурника).

.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых  конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Повышение темпов экономического развития территории, структурные изменения экономики, вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к возрастанию роли человеческого капитала в социально-экономическом процессе. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры.

Приоритетными направлениями  муниципальной политики являются:

- создание необходимых условий для сохранения и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения;

- создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом для населения области по месту жительства, проведение большего числа спортивных мероприятий по доступным видам спорта;

- проведение акций по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Основная цель подпрограммы - повышение качества жизни населения Хрещатовского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и физической культуры;

- проведение модернизации материально-технической базы МКУ «Хрещатовский КДЦ»;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения;

- Совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры;

- формирование у населения Хрещатовского сельского поселения внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере.

Динамика изменения целевых показателей эффективности развития культуры и физической культуры приведена в приложении 2 муниципальной программы.

Для объективной оценки процессов развития культуры в поселении, а также их прогнозирования и планирования определены следующие основные показатели  (индикаторы):

- Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения, рублей;

- Удельный вес населения, постоянно проживающего на территории поселения, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий для развития культуры и спорта»;

Мероприятие 1. Развитие культурно-досуговой деятельности в Хрещатовском сельском поселении.

Предусмотренная в рамках основного мероприятия система мероприятий в максимальной степени будет способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

Содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры

Цель мероприятия: сохранение существующих объектов культуры на территории Хрещатовского сельского поселения, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, повышение эффективности и качества культурно - досуговой деятельности в поселении, обеспечение безопасности и комфортности для пользователей услугами. В рамках мероприятия предусматривается провести текущий ремонт Хрещатовского СДК. Реализация мероприятий позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях и любительских объединениях, внедрить в культурно-досуговую деятельность инновационные технологии и приступить к поэтапному созданию модельных учреждений культуры как эталонов досуговых учреждений будущего, которые будут капитально отремонтированы, оснащены современным оборудованием и укомплектованы профессиональными кадрами.

Модернизация материально-технической базы МКУ «Хрещатовский КДЦ» .

Цель мероприятия: повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в Хрещатовского сельском поселении путем технического переоснащения, замены морально устаревшего и ветхого оборудования, музыкальных инструментов.

В рамках мероприятия предусматривается приобретение необходимого оборудования, техники, одежды для сцены,  мебели, выставочных стендов и т. д..

Реализация мероприятия позволит улучшить оснащение объектов культуры МКУ «Хрещатовский КДЦ», обеспечив их современным оборудованием и музыкальными инструментами; сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры в сельской местности.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества

Цель мероприятия: сохранить значительный пласт традиционной народной культуры, являющейся неотъемлемой частью культурного наследия Хрещатовского сельского поселения и всего Калачеевского района, национальные обычаи, обряды и фольклор в населенных пунктах поселения, реализовать инновационные культурные проекты, способствующие формированию и развитию единого культурного пространства Калачеевского района.

В рамках мероприятия предусматривается участие в традиционных и инновационных культурных проектах: фестивали-конкурсы всероссийского, межрегионального и регионального уровней.

Реализация мероприятия позволит сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры в населенных пунктах Хрещатовского сельского поселения; стимулировать деятельность творческих коллективов, мастеров декоративно - прикладного творчества и художественных ремёсел, создать условия для привлечения детей и молодёжи к народной культуре и передать культурное наследие от поколения к поколению.

Обучение специалистов МКУ «Хрещатовский КДЦ»

Цель мероприятия: формирование эффективной кадровой политики на основе системы непрерывного профессионального и общекультурного развития специалистов.

В рамках мероприятий предусматривается подготовка и переподготовка кадров с целью повышения квалификации кадров МКУ «Хрещатовский КДЦ», создание условий для профессионального роста работников культуры посредством:

- осуществления подготовки специалистов;

- участия в специальных семинарах по проблемам народной традиционной культуры;

- обучения на курсах стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры;

- стимулирования повышения профессионального мастерства работников культуры и искусства путём проведения конкурсов профессионального мастерства.

Реализация мероприятия позволит обеспечить профессиональный рост работников культуры, повысить их заинтересованность в результатах деятельности по развитию творческого потенциала населения всех возрастных категорий.

Мероприятие 2. Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении

Предусмотренная в рамках основного мероприятия система мероприятий в максимальной степени будет способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

Оснащение спортивных площадок спортивным и иным оборудованием

Основная цель мероприятия - создание благоприятных условий для занятий населения Хрещатовского сельского поселения физической культурой и спортом, в том числе в общеобразовательных учреждениях и по месту жительства.

Задачами мероприятия являются:

- развитие социальной инфраструктуры и решение задач, связанных с укреплением здоровья населения;

- предоставление различных видов услуг, рассчитанных на семейный отдых, всем категориям населения с учетом разных возрастных групп и различного достатка.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансового обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета Хрещатовского сельского поселения;

- средства областного бюджета;

- внебюджетные источники.

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Внутренние риски реализации подпрограммы:

- неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

- низкая эффективность использования бюджетных средств:

- необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее исполнения;

- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе  реализации Программы.

Меры муниципального регулирования и управления внутренними рисками:

1. Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий подпрограммы, а также эффективности использования бюджетных средств.

2. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы.

Внешние риски реализации подпрограммы:

• финансово-экономические риски,

• социальные риски.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях)и планируемых объемов расходов бюджета Хрещатовского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий.

Приложение № 1

К муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

Хрещатовского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения

на 2020-2026 годы» на 2020 год

| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 91408010210100590 | 1038,6 |
|  | Подпрограмма | Обеспечение условий для развития культуры и спорта | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 91408010210100590 | 1038,6 |
|  | Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Хрещатовском сельском поселении Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффективности и качества культурно - досуговой деятельности в Хрещатовском сельском поселении, сохранение национальной самобытности, развитие народного творчества, участие работников культуры Хрещатовского сельского поселения в районных и областных смотрах и конкурсах, ежегодное прохождение обучения на курсах повышения квалификации художественного руководителя МКУ, пополнение библиотечного фонда на 95 экземпляров, обеспечение эффективности расходования бюджетных средств | 91408010210100590 | 1037,6 |
|  | Мероприятие 2 | Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении | Администрация Хрещатовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение участия представителей поселения в соревнованиях различного уровня, организация и проведение спортивных турниров в поселении, финансирование участия в соревнованиях | 91408010210200590 | 1,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения

«Муниципальная программа

«Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения |  | руб. | 1038,6 | 1081,99 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |
| 2. | Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры |  | % | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Подпрограмма «Обеспечение условий для развития культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Обеспечение условий для развития культуры в Хрещатовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность участников клубных формирований |  | чел. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| «Содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество учреждений культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| «Модернизация материально-технической базы МКУ «Хрещатовский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество новых музыкальных инструментов, оборудования |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число культурно -досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течение года |  | ед. | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| «Обучение специалистов МКУ «Хрещатовский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность работников культуры, ежегодно повышающих квалификацию |  | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятие 2 «Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество оборудованных спортивных и детских площадок на 1000 чел. населения |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Приложение № 3

- К муниципальной программе

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы  Хрещатовского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы , тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» | Всего | 1038,6 | 1081,99 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 1038,6 | 1081,99 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |
| подпрогамма | Обеспечение условий для развития культуры и спорта | Всего | 1038,6 | 1081,99 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 1038,6 | 1081,99 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |
| Мероприятие 1 | «Обеспечение условий для развития культуры в Хрещатовского сельском поселении» | Всего | 1037,6 | 1080,99 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 1037,6 | 1080,99 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 |
| Мероприятие 2 | «Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель Администрация Хрещатовского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 4

К муниципальной программе

Оценка применения мер муниципального регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование меры |  | Показатель применения меры, тыс. рублей |  |  |  | Финансовая оценка результата (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение условий для развития культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Обеспечение условий для развития культуры в Хрещатовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 «Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к мунициппрограмме

Приложение № 5

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов,

юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Хрещатовского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения

на 2020-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 (первый год реали-зации) | 2021 (второй год реали-зации) | 2022 (третий год реали-зации) | 2023 (четвертый год реали-зации) | 2024 (пятый год реали-зации) | 2025 (шестой год реали-зации) | 2026 (седьмой год реали-зации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Хрещатовского сельского поселения на 2020-2026 годы» | всего, в том числе: | 1038,6 | 1081,99 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1038,6 | 1081,99 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма | Обеспечение условий для развития культуры и спорта | всего, в том числе: | 1038,6 | 1081,99 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1038,6 | 1081,99 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 | 1082,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Хрещатовском сельском поселении | всего, в том числе: | 1037,6 | 1080,99 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1037,6 | 1080,99 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 | 1081,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Развитие физической культуры и спорта в Хрещатовском сельском поселении | всего, в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |